## Plan de Mejora
Formulario de Plan de Mejora de Servicios de Salud
DGCSS-FO-005 Versión: 01
Fecha de aprobación: 06/9/2023
[11 empty] | Fecha: | 25 DE MARZO 2026
Datos Generales
| Dependencia : |  | ATENCIÓN AL USUARIO HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. MARIO TOLENTINO DIPP |  |  |  | Servicio Regional de Salud: |  | OZAMA
| No. | Área / Programa / Servicio / Proceso |  | Oportunidad de Mejora | Actividad | Responsable de Ejecución | Fecha de de Finalización | Indicador | Reporte del Seguimiento a la Ejecución del Plan
Medio de verificacion | [8 empty] | Fecha de Seguimiento | Medio de Verificación | Avances | Responsable del Seguimiento
Lista de participantes | 1 | Citas Médicas |  | Eficientizar los tiempos de espera de las llamadas mediante un sistemas de respuesta automático call center, que nos serviria para reducir los tiempos de espera además de optimizar la asignación del personal. | Solicitamos un sistema automatizado de Call Center | Director General, Gerente Financiero y Dirección de Comunicaciones. | 2026-12-30 | N/A | 2026-06-25 | A través de Solicitud | 15% | Lic. Danny Mendez
| 2 | Capacitación personal de Atención al Usuario |  | Proporciona mediante talleres, guias, protocolos de atención las herramientas necesarias para proceder de manera oportuna en caso de un eventos Adversos. | Coordinar las capacitaciones para el personal de atención al Usuario | Depto. De RRHH, Enc. De Atención al Usuario y Depto. Calidad de los Servicios de Salud | 2026-06-30 | N/A | 2026-03-25 | Listado de Participación y Fotos | Se realizó el 1er. Taller de Eventos Adversos al personal de Atención al Ususario 100% | Lic. Danny Mendez
| 3 | Buzones que Quejas y Sugerencias |  | Colocación de más buzones de quejas y sugerencias tras la apertura de nuevas áreas. | Adquirir un total de 15 nuevos buzones | Director General, Gerente Financiero y Enc. De Comunicaciones y Enc. De Ateción al Usuario. | 2026-12-30 | N/A | 2026-03-25 | Comunicación de solicitud y fotos de los nuevos buzones de quejas y sugerencias reparados | 50% | Lic. Danny Mendez
| 4 | Capacitación personal de Atención al Usuario |  | Proporciona mediante talleres, guias, protocolos de atención las herramientas necesarias para la atención digna y oportuna con humanización a los usuarios que nos visitan.. | Procedimos a inscribir el personal de ATU al taller de humanización de los servicios a través del infotep. | Depto. De RRHH y Atención al Usuario | 2026-06-25 | N/A | 2026-03-25 | Listado de Participación y fotos | Se realizó el 1er. Taller de humanización de los Servicios al personal de Atención al Ususario 100% | Lic. Danny Mendez
| 5 | Servicios Generales |  | Señalización de la Rampa de discapacitados en la entrada principal | Se solicita formalmente la señalización y pintura para el área de rampa de discapacitados que dan acceso a las consulta y emergencia. | Enc. De Comunicaciones, Gerente Fianaciero y Servicios Generales | 2026-12-30 | N/A | 2026-06-25 | Fotos de las Rampas | 30% | Lic. Danny Mendez
| 6 | Señalización de la capilla |  | Que todos los usuario identifiquen el lugar donde se encuentra la capilla del hospital. | Procedimos a solicitar vía comunicación la Identificación de la capilla del Centro hospitalario. | Gerente Financiero y Dirección de Comunicaciones | 2026-12-30 | N/A | 2026-06-25 | Fotos de la capilla debidamente identificada. | 30% | Lic. Danny Mendez
| 7 | Área de archivo / Se retoma la supervición |  | Verificar que cada expediente de los usuario subsecuentes y nuevos se encuentre en un estado adecuado para su conservación. | Supervición permanente de la guarda y custodia de todos los expedientes de los usuarios del hospital. | Enc. De Archivo y Enc. Atención al Usuario | 2026-06-30 | N/A | 2026-03-25 | Fotos del área de archivo | Se ha evidenciado una mejor organización de los expediente, evitando así que se extravien o se encuentren mal archivados. 100% | Lic. Danny Mendez
| 8 | Atención al usuario |  | Adquirir uniformes para el personal de servicio de Atención al Usuario | Se hace solicitud de requerimiento para la compra de los uniformes vía comunicación al Director General y Gerente Financiero. | Director General, Gerente Financiero y Enc. De Comunicaciones. | 2026-12-30 | N/A | 2026-06-25 | Comunicación de solicitud y Fotos de los uniformes | 15% | Lic. Danny Mendez
| 9 | Hosteleria / Conserjería |  | Mantener la limpieza de todas las áreas del hospital y los suministros en los baños | Supervisar el cumplimiento y la ejecución de las actividades de Limpieza de las áreas. | Dpto. de Hosteleria y Consejeria | 2025-06-30 | N/A | 2026-03-25 | Fotos de las áreas limpias | Los hospitales son lugares donde circulan bacterias, virus y hongos. Una limpieza rigurosa reduce el riesgo de infecciones adquiridas dentro del Hospital. 100% | Lic. Danny Mendez y Maria Lopez Lic.
| 10 | Sillas de ruedas para el área de lobby y emergencia |  | Brindar atención a los pacientes que llegan al área de consulta y emergencia con condiciones fisicas o de salud que limitan su movilidad, garantizando un acceso adecualdo y oportino a los servicios médicos. | Adquirir un total de 15 sillas de ruedas | Director General, Gerente Financiero y Enc. De Comunicaciones. | 2026-12-30 | N/A | 2026-06-25 | Comunicación de solicitud y Fotos de las sillas de rueda | 15% | Lic. Danny Mendez
Minuta
Informe
Fotos
Hoja de supervisión
Base de Datos
Inventario
Manual
Boletin
Plan
Registro Digital
Reporte
|  |  |  | Elaborado por: |  |  |  |  | Aprobado por:

## Instructivo
Formulario de Plan de Mejora de Servicios de Salud
DGCSS-FO-005 Versión: 01
Fecha de aprobación: 06/09/2023
Fecha:
Plan de mejora
| Servicio Regional de Salud: |  |  |  |  | Establecimiento de Salud:
| No. | Área / Programa / Servicio / Proceso | Oportunidad de Mejora | Actividad | Responsable de Ejecución | Fecha de de Finalización | Indicador | Reporte del Seguimiento a la Ejecución del Plan
Medio de verificacion | [7 empty] | Fechas de Seguimiento | Medio de Verificación | Avances | Reponsable del Seguimiento
Lista de participantes | Enumerar cada actividad | Especificar el área, programa, servicio o proceso que se está evaluando | Describir la debilidad encontrada. | Describir el plan de acción a ejecutar para mitigar la debilidad encontrada. | Escribir el nombre y cargo de la persona encargada de realizar la actividad. | Escribir la fecha límite para culminar la actividad. | Escribir el indicador si aplica, en caso contrario escribir "N/A". | Escribir la fecha de realización al seguimiento de la actividad. | Escribir las evidencias para validar el cumplimiento de la actividad. | Escribir el progreso de la actividad. | Escribir el nombre y cargo de la persona encargada de realizar el seguimiento.
Minuta
|  |  | Colocar la firma de la persona que elabora el plan de mejora. | [5 empty] | Colocar la firma de la persona que aprueba el plan de mejora.
|  |  | Elaborado por: | [5 empty] | Aprobado por:

## Control de Cambio
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
1 | 2023-09-06 | Este documento sustituye el DMIA-FO-001 V1 Plan de mejora y DLC-FO-015 V1 Plan de Mejora, con la finalidad de establecer un solo formato para todas las áreas misionales de la institución.

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios